附件1

水利工程建设项目验收管理规定

（修订草案征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强水利工程建设项目验收管理，明确验收责任，规范验收行为，依据有关法律法规，结合水利工程建设项目特点，制定本规定。

第二条　本规定适用于中华人民共和国境内水利工程建设项目（包括新建、扩建、改建、除险加固、技术改造等）的验收活动。

第三条  本规定所指的水利工程建设项目验收，是在工程施工质量验收合格基础上进行的阶段验收、专项验收、工程竣工验收以及项目竣工验收。

单元（工序）工程、分部工程、单位工程等工程施工质量验收按照相关技术标准执行。

第四条  水利工程建设项目具备验收条件时，应当及时组织验收。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用或者进行后续工程施工。

第五条  水利工程建设项目验收的主要依据是：

（一）有关法律、法规、规章和技术标准；

（二）经批准的工程初步设计文件和其他审批、核准备案、变更文件；

（三）施工图设计文件及主要设备技术说明书等；

（四）工程建设有关合同文件。

第六条  水利工程建设项目法人（建设单位，下同）应在工程开工之日起60个工作日内，制定验收工作计划，报项目整体验收主持单位备案。

第七条  验收不予通过的，验收主持单位应明确理由并提出整改意见。整改完成后，重新组织验收。

第八条  水利工程建设项目法人和相关参建单位依据法律法规、技术标准要求和合同约定，履行各自验收职责，并对所提交验收资料的真实性、完整性和可追溯性负责。

第二章  阶段验收

第九条  阶段验收一般包括拦河蓄水工程导（截）流验收、下闸蓄水验收，水电站（泵站）机组启动验收，引（调）排水工程通水验收，通航建筑物工程通航验收等。

第十条  阶段验收应具备以下主要条件：

（一）工程建设形象面貌满足验收要求；

（二）已完成的工程质量满足设计及技术标准的要求；

（三）下一阶段工程建设（运用）的准备工作已经落实；

（四）工程资料满足验收要求；

（五）拦河蓄水工程导（截）流、下闸蓄水等阶段验收前，涉及移民安置的，应通过相应的阶段性移民安置验收；

（六）大中型水库工程下闸蓄水验收前，应完成蓄水安全鉴定。

第十一条  拦河蓄水工程下闸蓄水阶段验收由项目竣工验收主持单位或其委托的单位主持。其他阶段验收由项目法人主持，项目整体验收主持单位应派代表参加。

第十二条  阶段验收主持单位应组建阶段验收工作组，开展阶段验收具体工作。工作组组长由验收主持单位代表担任，工作组成员为项目竣工验收主持单位、质量监督机构、相关参建单位代表以及有关专家，必要时应邀请工程运行管理单位、地方政府及有关部门代表参加。

第十三条  阶段验收应对工程建设阶段完成情况和工程质量进行评价，对工程是否具备下一阶段建设（运用）条件作出明确结论。

第十四条  阶段验收通过后，验收主持单位应将阶段验收鉴定书印送验收参加单位。

第三章  专项验收

第十五条  水利工程建设项目专项验收，主要包括根据项目需要应进行的移民安置、环境保护、水土保持、工程档案和消防等专项验收。

第十六条  专项验收应按有关法律法规和相关行业主管部门的规定进行。

第四章  工程竣工验收

第十七条  工程竣工验收应具备以下主要条件：

（一）工程已按批准的初步设计文件基本完成，如存在工程尾工，不得影响工程正常运行；

（二）工程质量满足设计及技术标准要求；

（三）工程资料满足验收要求；

（四）环境保护、水土保持、消防专项验收已完成；

（五）移民安置工作不影响工程正常投入使用；

（六）工程应经六个月试运行，其中水库、水闸、堤防应经过一个汛期试运行；

（七）工程运行管理条件满足要求。

第十八条  因故无法继续实施的建设项目，在履行相应停建、缓建或设计变更等手续后，可对建设项目中已完成且能独立发挥功能的工程进行工程竣工验收。

第十九条  水库工程、大型水利工程（含1级堤防，下同）工程竣工验收由项目竣工验收主持单位或其委托的单位主持。其他项目的工程竣工验收由项目法人主持，项目竣工验收主持单位应派代表参加。

第二十条  工程竣工验收主持单位应组建工程竣工验收委员会，开展工程竣工验收具体工作。委员会主任委员由验收主持单位代表担任，委员会成员为项目竣工验收主持单位、质量监督机构、运行管理单位、地方政府及有关部门、相关参建单位代表和有关专家。

第二十一条  工程竣工验收应对工程建设完成情况、工程质量状况进行评价，对工程能否正常投入使用作出明确结论。

第二十二条  工程竣工验收通过后，验收主持单位应将工程竣工验收鉴定书印送验收参加单位。

第二十三条  工程竣工验收通过后，工程即可正式投入使用。如需移交相关资产按相关规定办理。

第五章  项目竣工验收

第二十四条  项目竣工验收应具备以下条件：

（一）工程竣工验收提出的遗留问题已处理完毕；

（二）移民安置、工程档案专项验收已完成；

（三）项目竣工财务决算已编制完成；

（四）国家法律法规规定的其他条件。

第二十五条  工程尾工不影响工程正常运行、尾工工程投资不超过相关规定、且对尾工实施做出明确安排的，经项目竣工验收主持单位同意，可进行项目竣工验收。

第二十六条  水利工程建设项目竣工验收主持单位为县级以上人民政府水行政主管部门或流域管理机构，按以下原则确定：

（一）国家确定的重要江河、湖泊建设的流域控制性工程，跨流域、跨国界河流湖泊的大型水利工程，中央直属水利工程，主持单位为水利部或其委托的流域管理机构；

（二）流域内跨省级行政区域、涉及省际边界的大型水利工程，主持单位为流域管理机构；

（三）省级行政区域内大型水利工程项目以及新建中型拦河蓄水工程，主持单位为省级人民政府水行政主管部门或其委托单位；

（四）其他水利工程的项目竣工验收主持单位，由各省（自治区、直辖市）人民政府水行政主管部门根据实际情况予以明确。

水利工程建设项目竣工验收主持单位应当在工程初步设计批准文件中明确。

第二十七条  水利工程建设项目竣工验收采取备案方式。

项目法人应将符合项目竣工验收条件的证明性材料报项目竣工验收主持单位备案。对不符合项目竣工验收条件的，项目竣工验收主持单位应要求项目法人予以补正，必要时可组织专家进行现场检查审核。

第二十八条  项目竣工验收通过后，验收主持单位应向项目法人发放水利工程建设项目竣工验收证书。

第二十九条  项目竣工验收通过后，项目法人应按有关规定及时办理项目竣工决算相关手续，办理工程和资产移交。

第六章  验收监督管理

第三十条  水利部负责全国水利工程建设项目验收的监督管理工作。县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定权限，负责对本行政区域内的水利工程建设项目验收进行监督管理。

第三十一条  项目竣工验收主持单位是水利工程建设项目验收活动的监督管理机关，负责对项目验收活动实施监督管理。

第三十二条  验收监督管理机关依据法律、法规、规章和相关技术标准对水利工程建设项目验收活动进行监督检查。

第三十三条  验收监督管理的主要内容：

（一）验收工作是否及时；

（二）验收条件是否具备；

（三）验收人员组成是否符合规定；

（四）验收程序是否规范；

（五）验收资料是否齐全；

（六）验收结论是否明确。

第七章  罚  则

第三十四条  违反本规定，不具备验收条件组织验收、未经验收或验收不合格擅自交付使用以及对不合格工程按照合格工程进行验收的，由验收监督管理机关责令改正，并对相关责任单位和责任人依法追究相应责任。

第三十五条  违反本规定，因提交的验收资料不真实导致验收结论有误的，由验收监督管理机关责令改正，并对相关责任单位和责任人依法追究相应责任。

第三十六条  工程试运行超过2年未组织开展工程竣工验收的，由验收监督管理机关责令改正，并对相关责任单位和责任人依法追究相应责任。

第三十七条  参加验收的人员在验收工作中玩忽职守、徇私舞弊的，由验收监督管理机关予以通报批评，取消其参加验收资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十八条  国家机关工作人员在验收工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，给予相应行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章  附  则

第三十九条  水利工程建设项目验收程序、验收内容以及有关验收资料和成果文件等具体要求，按照有关验收技术标准执行。

第四十条  水利工程建设项目中的道路、桥梁、房建、电力、信息化等其他专业工程的验收，按照相关行业技术标准执行。

第四十一条  除另有约定外，验收所发生的费用在工程投资中列支。

第四十二条  各省级人民政府水行政主管部门可根据本规定制定实施细则，并根据实际情况对小型水利工程的验收工作予以简化。

第四十三条  现行水利工程建设项目有关规定以及技术标准与本规定不一致的，按照本规定执行。

第四十四条  本规定自2020年  月  日起施行。